# Промежуточный отчет по реализации проекта

«Разработка модели оценки процесса формирования функциональной грамотности школьников

в условиях общеобразовательной школы»

# за I полугодие 2024/2025 учебного года

Учреждение: муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2 имени Лидии Павловны Семеновой» (средняя школа № 2),

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 59» (средняя школа № 59),

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 83» (средняя школа № 83)

# Руководители проекта: Глазкова Ольга Викторовна, Квитницкая Галина Львовна, Розина Анна Львовна

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать, по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Определение актуальных направлений для развития инновационной деятельности в образовательных учреждениях. - Выявление потребностей образовательных организаций в области повышения квалификации педагогических работников и внедрения новых образовательных программ. - Разработка рекомендаций по интеграции инновационных подходов в учебный процессе | - Проведение встреч с экспертами для обсуждения актуальных вопросов и проблематики инновационной деятельности в образовании. - Анализ и оценка представленных образовательных предложений, направленных на внедрение инновационных технологий в учебный процесс. - Разработка стратегий для внедрения инновационных практик в образовательные учреждения. - Сбор обратной связи от участников консультаций для дальнейшего улучшения процесса. | В результате проведенных консультаций ожидается: - Составление отчета с рекомендациями по улучшению работы инновационной площадки, включая предложения по новым образовательным программам и методикам. - Формирование сети взаимодействия между ЯГПУ им. К.Д. Ушинского и образовательными учреждениями для обмена опытом и ресурсами. - Создание плана мероприятий по повышению квалификации педагогов, основанного на выявленных потребностях и актуальных трендах в сфере образования. - Установление критериев оценки эффективности внедрения инновационных практик в образовательный процесс. | - Составлен отчет с рекомендациями по улучшению работы площадки - Осуществлен обмен опытом и ресурсами школами-участницами и педагогическим университетом - Составлен план мероприятий по повышению квалификации педагогов - Разрабатываются критерии эффективности внедрения инновационных практик в образовательный процесс |  |
| 2 | - Формулировка четких целей сетевого взаимодействия, направленных на развитие функциональной грамотности учащихся через внеурочную деятельность. - Создание программы мероприятий, включающей мастер-классы, семинары, тренинги и другие формы работы по развитию функциональной грамотности. - Разработка механизмов для обмена опытом между педагогами школ-участниц, включая проведение совместных мероприятий и создание платформы для обсуждения результатов. - Разработка диагностические инструменты для оценки уровня функциональной грамотности учащихся. - Проведение регулярных отчетов о достигнутых результатах и корректировка планов при необходимости. | - Создание дорожной карты по формированию функциональной грамотности, включая цели, задачи и ожидаемые результаты. - Создание методических рекомендаций - Формирование базы данных - Проведение диагностик и мониторингов - Совместные проекты - Анализ результатов внедрения мероприятий по формированию функциональной грамотности, включая сравнительный анализ до и после реализации программ. - Проведение родительских собраний и семинаров по вопросам поддержки детей в развитии функциональной грамотности | - Формирование активного сообщества педагогов, работающих над повышением функциональной грамотности. - Создание программ внеурочной деятельности, направленных на развитие функциональной грамотности, с учетом потребностей учащихся. - Повышение удовлетворенности родителей и учеников условиями для развития функциональной грамотности в образовательных учреждениях. | - Формируется активное сообщество педагогов, работающих над повышением функциональной грамотности - Созданы программы внеурочной деятельности, направленные на развитие функциональной грамотности, с учетом потребностей учащихся - Рост удовлетворенности родителей и учащихся условиями для развития функциональной грамотности в образовательных учреждениях |  |
| 3 | - Изучение действующих федеральных и региональных нормативных актов, регулирующие сетевое взаимодействие образовательных учреждений, для определения необходимых изменений на школьном уровне. - Создание проектов локальных нормативных актов, включая положения о сетевом взаимодействии, типовых договоров и регламентов, регулирующих порядок организации совместной деятельности между школами. - Разработка критериев для оценки эффективности сетевого взаимодействия и механизма мониторинга выполнения локальных актов. | - Анализ действующего законодательства - Разработка проектов локальных нормативных актов - Обучение сотрудников - Мониторинг и оценка внедрения | - Принятие новых локальных актов, регулирующих сетевое взаимодействие, что обеспечит правовую основу для совместной работы школ. - Повышение качества образования за счет объединения ресурсов и обмена опытом между школами-участницами. - Формирование активной сети сотрудничества между школами, что позволит более эффективно решать общие образовательные задачи. - Увеличение уровня квалификации педагогов через участие в совместных проектах и обмен опытом. - Внедрение системы мониторинга позволит отслеживать результаты сетевого взаимодействия и вносить коррективы в организацию образовательного процесса при необходимости. | - Приняты новые локальные акты, регулирующие сетевое взаимодействие, что обеспечивает правовую основу для совместной работы школ. - Формируется активная сеть сотрудничества между школами, что позволяет более эффективно решать общие образовательные задачи. - Увеличивается уровнь квалификации педагогов через участие в совместных проектах и обмен опытом. | Система мониторинга отслеживания результатов сетевого взаимодействия дорабатывается |
|  | - Определение структуры взаимодействия между школами, включая роли и обязанности участников, а также механизмы обмена информацией и ресурсами. - Разработка и апробация программ внеурочной деятельности, направленных на развитие различных видов функциональной грамотности - Планирование и проведение совместных мероприятий, такие как мастер-классы, конкурсы и проекты, которые будут способствовать развитию функциональной грамотности. - Организация тренингов и семинаров для учителей по методам преподавания функциональной грамотности и использованию сетевых ресурсов. - Организация и проведение мероприятий по вовлечению родителей в формирование функциональной грамотности | - Разработка структуры сетевого взаимодействия - Создание программ внеурочной деятельности - Организация совместных мероприятий - Обучение педагогов - Вовлечение родителей | - Повышение уровня функциональной грамотности учащихся. - Развитие навыков самостоятельной работы и проектной деятельности. - Увеличение вовлеченности обучающихся в различные формы внеурочной деятельности. - Формирование умений работать в команде и взаимодействовать с разными участниками образовательного процесса. - Создание устойчивой сети взаимодействия между образовательными учреждениями для обмена опытом и ресурсами | - Уровень функциональной грамотности повышается - Развиваются навыки самостоятельной работы и проектной деятельности, взаимодействия с разными участниками образовательного процесса, работы в команде - Увеличилось количество вовлеченных в различные формы внеурочной деятельности обучающихся - Создается сеть взаимодействия между образовательными учреждениями для обмена опытом и ресурса |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: в проект изменения не вносились

Отчет составил(а): Осокина Наталья Ивановна