Аналитическая справка о результатах деятельности муниципальной инновационной площадки

«Реализация инклюзивного образования детей с ОВЗ в условиях внедрения обновленного ФГОС Основного общего образования»

за 2022/2023 учебный год

1.Общая информация

  - Участники проекта (внутри учреждения)

| № п/п | ФИО участника | Должность, квалификационная категория | Функции при реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Глазкова Ольга Викторовна | Директор (высшая квалификационная категория) | - Участие в заседаниях рабочей и творческой групп - Контроль над функционированием системы, сбором и распределением информации; - Выбор контрольной группы, проведение мониторинга образовательной среды учреждения под цели проекта. - Разработка локальной документации учреждения по теме проекта (приказы, положение). # - Создание и утверждение творческой группы «Организация образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья по выявлению, поддержке и развитию признаков одаренности в условиях преемственности детского сада и школы» в рамках инновационной деятельности. - Привлечение родительской общественности - Создание благоприятных условий в рамках ОО для реализации проекта - Проведение просветительско-досуговых программ в рамках детско- родительского клуба |
|  | Ширманова Валентина Валерьевна | Заместитель директора | - Участие в заседаниях рабочей и творческой групп - Планирование деятельности творческой группы на учебный год. - Работа с информационными источниками по поиску и отбору, необходимых для реализации проекта источников (программы, методические разработки, диагностики, концепции, нормативно – правовая документация и т.п.), - Консультирование родителей и педагогов по вопросу участия в реализации проекта. - Выбор контрольной группы, проведение мониторинга образовательной среды учреждения под цели проекта. - Создание банка инклюзивных образовательных практик. - Привлечение родительской общественности к проблеме выявления и сопровождения признаков одаренности - Обобщение результатов - Создание благоприятных условий в рамках ОО для реализации проекта - Проведение просветительско-досуговых программ в рамках детско- родительского клуба - Размещение информации о работе площадки в социальных сетях и на сайте школы - Написание отчетов по результатам работы площадки. |
|  | Кононова Ирина Михайловна Власова Елена Александровна Сарофских Ирина Валентиновна Некрасова Марина Анатольевна Савельева Татьяна Анатольевна Емельянова Мария Владимировна | Учитель – логопед, высшая квалификационная категория Учитель биологии, высшая квалификационная категория Учитель – логопед Педагог-психолог, высшая квалификационная категория Педагог-организатор Социальный педагог | - Участие в заседаниях рабочей группы школы, - Работа с информационными источниками по поиску и отбору, необходимых для реализации проекта источников (программы, методические разработки, диагностики, концепции, нормативно – правовая документация и т.п.), - Обработка и адаптация диагностического инструментария под задачи проекта. - Передача опыта и знаний, полученных в рамках реализации проекта (участие в семинарах, подготовка и проведение открытых занятий) - Создание банка инклюзивных образовательных практик. # - Коллегиальное обсуждение модели с научным руководителем Лаврентьевой И.В. - Обработка и адаптация диагностического инструментария под задачи проекта. - Привлечение родительской общественности к проблеме выявления и сопровождения признаков одаренности - Создание благоприятных условий в рамках ОО для реализации творческого потенциала детей с ОВЗ - Проведение просветительско-досуговых программ в рамках детско- родительского клуба |

Участники проекта (сетевое взаимодействие, при наличии): МОУ «Средняя школа № 83» – руководство площадкой, МОУ «Средняя школа № 25», МОУ «Средняя школа № 72».

- Описание этапа инновационной деятельности (2022/2023 учебный год)

2.1. Цели/задачи/достижения

Цель: Создание условий для учета в образовательной деятельности особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья на примере школьников с задержкой психического развития.

Задачи:

- разработать модель адаптированной образовательной программы для обучающихся с ОВЗ (до 31.12.2023 года);

- обеспечить педагогам траекторию развития профессиональных компетенций в реализации инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ;

- сформировать банк эффективных практик инклюзивного образования;

- выстроить систему сетевого взаимодействия с ЯГПУ имени К.Д. Ушинского для решения актуальных научно - методических задач по данной проблеме.

| Этап | Цели и задачи этапа деятельности | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Планируемые результаты | Достигнутые результаты/Достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Организационно-аналитический | Цель: Планирование деятельности по реализации проекта Формирование групп-участников проекта | Планирование деятельности по реализации проекта Формирование групп-участников проекта | Нормативно-методическое обеспечение проекта Создание плана работы, учитывающего все направления | Создан план работы над проектом, учитывающего все направления Сформированы творческие группы Сформирована нормативно-методическая база функционирования МИП |
|  | Цель: наработать теоретическую базу по теме проекта. | Работа с информационными источниками по поиску и отбору, необходимых для реализации проекта источников (программы, методические разработки, диагностики, концепции, нормативно – правовая документация и т.п.) | Сформировать представления об имеющихся моделях сопровождения детей с ОВЗ на уровне основного общего образования | Педагоги ознакомлены с имеющимися моделями сопровождения детей с ОВЗ на уровне основного общего образования |
|  | Цель: выбор контрольной группы, проведение мониторинга образовательной среды учреждения под цели проекта. | Определение состава и количества участников контрольной группы, изучение образовательной среды. | Корректировка и совершенствование имеющихся условий образовательной среды под цели и задачи проекта. | Условия соответствуют целям и задачам проекта. |
| 2. Практический этап | Цель: разработка локальных актов | Разработка локальной документации учреждения по теме проекта, создание банка инклюзивных образовательных практик. (приказы, положение, АОП). | Создание документальной базы учреждения, касающейся темы проекта, кадрового обеспечения реализации. | Разработана и утверждена документальная база учреждения, касающейся темы проекта, кадрового обеспечения реализации. |
|  | Цель: передача опыта и знаний, полученных в рамках реализации проекта | Заседание ШМО Организация и проведение сетевых образовательных событий. Анализ хода работы над проектом и отслеживание результатов Передача наработанного опыта в рамках инновационной площадки. | Разработка календарно-тематического планирования ФРП педагогов-психологов и учителей-логопедов; программы внеурочной деятельности, направленной на развитие детей с ОВЗ, шаблона индивидуального образовательного маршрута, создание банка диагностических методик для определения уровня развития ребенка, разработка положения детско-родительского клуба. Презентация опыта работы с детьми с ОВЗ (5-9 кл) Участие в семинаре 25 школы- участницы проекта «Приемы коррекционной работы в инклюзивном образовании» 14.12.2022 Организация и проведение семинара на базе школы № 83 «Приемы и методы работы с детьми с ОВЗ» для школ-участниц проекта 14.03.2023 г Презентация опыта работы с детьми с ОВЗ (5-9 кл) Участие в семинаре 72 школы- участницы проекта «Адаптация учебного материала в работе с детьми с ОВЗ» для школ-участниц проекта 21.02.2023 г | Разработано календарно-тематическое планирование ФРП педагогов-психологов и учителей-логопедов, программа внеурочной деятельности для детей с ОВЗ, шаблон индивидуального образовательного маршрута/АОП; Программа родительского клуба. Разработан диагностический инструментарий оценки уровня развития обучающегося. Приняли участие в семинаре 25 школы- участницы проекта «Приемы коррекционной работы в инклюзивном образовании» Приняли участие в семинаре 72 школы - «Адаптация учебного материала в работе с детьми с ОВЗ» для школ-участниц Проведение семинара школы № 83 «Приемы и методы работы с детьми с ОВЗ». |
|  | Цель: подведение промежуточных итогов деятельности площадки. | Заседание творческой группы по подведению промежуточных итогов. Написание отчета | Систематизация результатов деятельности, подведение итогов. | Систематизированы результаты деятельности и подведены итоги. |
|  | Цель: предварительная защита результатов работы площадки. | Участие, в качестве приглашенных лиц для комментариев по урегулированию возникших вопросов по подведению промежуточных итогов. | Решение возникших вопросов с СОШ 83 по подведению итогов площадки. | Решены вопросы по подведению итогов работы площадки. |
|  | Цель: создание диагностического инструментария под задачи проекта. | Разработка диагностического инструментария | Разработать диагностические материалы | Разработана диагностика «Особенности деятельности мышления детей с ОВЗ 5-9 классов» |
|  | Цель: корректировка модели и дополнение к ее содержанию. | Коллегиальное обсуждение модели с научным руководителем | # Утверждение окончательной модели | # Утверждена окончательная модель |
| 3 Обобщающий этап. | Подвести итоги, обобщить результаты работы творческой группы на итоговом педсовете и заседании МИП. | # Публичная презентация предварительных результатов реализации инновационного проекта | Обобщение и систематизация локальных актов, методических материалов по проекту. | Созданы продукты проектной деятельности: календарно-тематическое планирование к рабочим программам специалистов для детей 5-9 классов. шаблон АОП/ИОМ для ребенка с ОВЗ 5-9 класса положение о детско-родительском клубе «Банк инклюзивных образовательных практик». Проведены открытые занятия, мастер-классы, семинар для педагогов школ города. |

Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения коррективов? в связи с утверждением ФАОП ООО для детей с ОВЗ, были внесены изменения в проект, измене продукт проекта.

2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа инновационной деятельности

- В реализацию проекта включены педагоги трех школ, что позволило использовать возможности партнеров во взаимодействии.

- Созданы оптимальные условия для повышения психолого-педагогической компетенции педагогов.

- Созданы условия для удовлетворения актуальных профессиональных потребностей и включения педагога в творческий поиск.

2.3. Опишите трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного проекта – В связи с утверждением ФАОП ООО для детей с ОВЗ, внесены изменения в проект.

- Описание результатов инновационной деятельности

  - Укажите достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта:

- Мотивированность коллектива на участие в инновационной деятельности и транслирование педагогического опыта

- Создание документальной базы учреждения, касающейся темы проекта, кадрового обеспечения, реализации

- Три семинара на базах школ – участниц проекта

- Мастер-класс для педагогов школ – участниц проекта

Созданы продукты проектной деятельности:

- календарно-тематическое планирование к рабочим программам специалистов для детей 5-9 классов.

- шаблон АОП/ИОМ для ребенка с ОВЗ 5-9 класса

- положение о детско-родительском клубе

- «Банк инклюзивных образовательных практик».

  - Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности для МСО г. Ярославля

- результаты и продукты инновационной деятельности могут быть использованы в муниципальных образовательных школах при реализации ФАООП ООО

  - Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности образовательной организации

- Разработка концепций и стратегий развития в образовательных организациях;

- Увеличение результативности и эффективности деятельности педагогического коллектива.

- Сплочение педагогического коллектива. Создана мотивационная среда к инновациям.

- Высокий имидж и конкурентоспособность учреждения в окружающем социуме.

- Совершенствование РППС (Развивающая Предметно-Пространственная Среда).

- Обеспечение успешности обучения и воспитания, мониторинг образовательного процесса и развития учащихся;

- Удовлетворённость родительского состава ОО качеством образования

3.4. Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта (результаты аналитической деятельности, опросов, статистических данных, подтверждающих результативность деятельности)

Повышается уровень удовлетворенности услугами, предоставленными в рамках коррекционно-развивающей работы. (результаты анкетирования)

3.5. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в мероприятиях разных уровней, публикации материалов и др.)

Презентация опыта работы с детьми с ОВЗ (5-9 кл):

семинар МОУ «Средняя школа № 25» - «Приемы коррекционной работы в инклюзивном образовании»

Семинар МОУ «Средняя школа № 83» «Приемы и методы работы с детьми с ОВЗ»

Семинар МОУ «Средняя школа № 72» «Адаптация учебного материала в работе с детьми с ОВЗ»