Аналитическая справка о результатах деятельности

за 2024/2025 учебный год

муниципальная инновационная площадка

«Разработка модели процесса формирования функциональной грамотности школьников в условиях общеобразовательной организации»

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 83»

- Общая информация

  - Участники проекта (внутри учреждения)

| № п/п | ФИО участника | Должность, квалификационная категория | Функции при реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Глазкова Ольга Викторовна | директор школы, соответствие занимаемой должности | Планирование работы МИП. Материально-техническое, финансовое обеспечение. Разработка нормативно-регламентирующих документов Организация обмена информационными, методическими ресурсами. Контроль за реализацией проекта. |
| 2 | Осокина Наталья Ивановна | заместитель директора по УВР, учитель русского языка и литературы, высшая | Планирование работы МИП. Организация и проведение мероприятий Разработка методических материалов Апробация методических и дидактических материалов. Презентация опыта Публикация материалов проекта |
| 3 | Тихомирова Юлия Владимировна | заместитель директора по УВР, учитель начальных классов, высшая | Планирование работы МИП. Организация и проведение мероприятий Разработка методических материалов Апробация методических и дидактических материалов. Презентация опыта Публикация материалов проекта |
| 4 | Григорьев Илья Юрьевич | учитель истории и обществознания, первая | Презентация опыта |

Участники проекта (сетевое взаимодействие): муниципальные общеобразовательные учреждения: «Средняя школа № 2», «Средняя школа № 59»  «Средняя школа № 83». Научное руководство осуществляется сотрудниками ЯГПУ.

- Описание этапа инновационной деятельности (2024/2025 учебный год)

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать, по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка концептуальной модели процесса формирования функциональной грамотности | - Организованы консультации и рабочие встречи с экспертами и заинтересованными сторонами -Сформирована и описана концептуальная модель процесса -Разработаны методические рекомендации для внедрения модели | - Получена четкая и структурированная модель процесса формирования функциональной грамотности - Разработаны методические материалы для применения модели в практической деятельности | - Модель процесса сформирована и описана, ключевые компоненты выделены - Методические рекомендации подготовлены и утверждены | задача этапа выполнена полностью |
| 2 | Пилотное тестирование модели на примере выбранной образовательной среды | - Проведено пилотное тестирование модели в рамках учебного процесса -Собрана и обработана обратная связь от участников для корректировки модели - Систематизированы результаты тестирования и подготовлены предложения по улучшению | - Проведено успешное пилотное тестирование модели с положительной динамикой показателей эффективности - Создана база для дальнейшего масштабирования и внедрения модели в другие учебные заведения | - Пилотное тестирование проведено на 80% запланированных участников. - Собрана и проанализирована обратная связь, выявлены основные направления для доработки | Некоторые компоненты модели требуют дополнительной доработки на основе полученной обратной связи |

2.1. Цели/задачи/достижения

Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения коррективов? Изменений нет

2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа инновационной деятельности

    - условия	для	повышения	информационно-коммуникационной	и	профессиональной компетенций педагогов (обучение педагогов);

    - наличие методических материалов по тематике проекта

2.3. Опишите трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного проекта: сетевое взаимодействие

3.2.Возможные риски при реализации проекта (программы) и предложения организации-соискателя по способам их преодоления: нет

3.3.Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности для МСО г. Ярославля

Практическая поддержка образовательных организаций города Ярославля в реализации обновленных ФГОС, освоение нового опыта и изменение профессиональной позиции педагога в условиях реализации обновленных ФГОС

3.4. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в мероприятиях разных уровней, публикации материалов и др.)

    - Обмен опытом с коллегами-участниками МИП.

    - Выступление на межрегиональной научно-практической конференции «Функциональная грамотность: вызовы и эффективные практики», I Региональном фестивале функциональной грамотности