# Промежуточный отчет по реализации проекта

«Разработка модели оценки процесса формирования функциональной грамотности школьников

в условиях общеобразовательной школы»

# за I полугодие 2023/2024 учебного года

Учреждение: муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2 имени Лидии Павловны Семеновой» (средняя школа № 2),

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 59» (средняя школа № 59),

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 83» (средняя школа № 83)

# Руководители проекта: Глазкова Ольга Викторовна, Квитницкая Галина Львовна, Розина Анна Львовна

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать, по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выявление организационно-управленческих, методических и педагогических условий, обеспечивающих процесс формирования функциональной грамотности школьников в условиях общеобразовательной организации | - Консультации с экспертами ЯГПУ им К.Д.Ушинского. - Методологическое совещание школ с научными руководителями инновационной площадки - Работа с информационными источниками, необходимыми для реализации проекта | Определено структурно-функциональное наполнение содержания модели оценки процесса формирования функциональной грамотности в условиях образовательной организации | Определено структурно-функциональное наполнение содержания модели оценки процесса формирования функциональной грамотности в условиях образовательной организации |  |
| 2 | Разработка методического инструментария оценки процесса формирования функциональной грамотности школьников в условиях общеобразовательной организации | - Разработка оценочных средств заданий по функциональной грамотности и проведение их экспертизы - Разработка диагностических средств понимания учителями функциональной грамотности для школьников и проведение экспертизы этих средств | Подобран методический инструментарий для оценки процесса формирования функциональной грамотности школьников в урочной и внеурочной деятельности Подобран методический инструментарий для выявления дефицитов для формирования функциональной грамотности школьников в деятельности учителя | Подобран методический инструментарий для оценки процесса формирования функциональной грамотности школьников в урочной и внеурочной деятельности Подобран методический инструментарий для выявления дефицитов для формирования функциональной грамотности школьников в деятельности учителя |  |
| 3 | Апробирование методического инструментария оценки процесса формирования функциональной грамотности школьников в условиях общеобразовательной организации | - Проведение семинаров для учителей школ – участниц и школ города - Представление опыта на межрегиональной конференции «Функциональная грамотность: вызовы и эффективные практики» (г. Вологда) - Представление опыта на I Региональном фестивале практик формирования функциональной грамотности | Использован в практической деятельности методический инструментарий для оценки процесса формирования функциональной грамотности школьников | Использован в практической деятельности методический инструментарий для оценки процесса формирования функциональной грамотности школьников |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: в проект изменения не вносились

Отчет составил(а): Осокина Наталья Ивановна