# Промежуточный отчет по реализации проекта

# «Реализация инклюзивного образования детей с ОВЗ в условиях внедрения обновленного ФГОС ООО»

# (название проекта)

# за I полугодие 2022/2023 учебного года

# Учреждение МОУ «Средняя школа № 83»

# Руководитель проекта в учреждении: Глазкова Ольга Викторовна

| # Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | # Основное содержание деятельности | # Ожидаемые результаты | # Достигнутые результаты | # Что не выполнено и по какой причине |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Планирование деятельности по реализации проекта | # Утверждение плана работы над проектом на 2022-2023 уч.г. | # Создание плана работы, учитывающего все направления, включение специалистов для работы над проектом | # Создание плана работы, учитывающего все направления, включение специалистов для работы над проектом |  |
| # Работа с информационными источниками по поиску и отбору необходимых для реализации проекта материалов | Изучение нормативно-правовых документов по реализации ФГОС ООО, материалов по работе с детьми с ОВЗ | # Изучены нормативно-правовые документы, необходимая методическая литература для работы над АООП ООО | # Изучены нормативно-правовые документы, необходимая методическая литература для работы над АООП ООО |  |
| Разработка макета программы коррекционной работы. # Уточнение структуры конструктора | 1.Составление алгоритма конструирования разделов коррекционной программы. Пояснительная записка, планируемые результаты 2.Рабочие встречи специалистов по вопросу написания программы # 3.Работа специалистов по созданию раздела АООП ООО-программа коррекционной работы | Созданы разделы коррекционной программы: пояснительная записка, Планируемые результаты, Тематическое планирование. # Начата работа над конструктором коррекционной программы | Созданы разделы коррекционной программы: пояснительная записка, Планируемые результаты, Тематическое планирование # Начата работа над конструктором коррекционной программы |  |
| Презентация опыта работы с детьми с ОВЗ (5-9 кл) | Участие в семинаре 25 школы- участницы проекта «Приемы коррекционной работы в инклюзивном образовании» | Обмен опытом между педагогами | Обмен опытом между педагогами |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: ____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Руководитель проекта директор МОУ «Средняя школа № 83» __________ О.В. Глазкова

Отчет составил(а): В.В. Ширманова, заместитель директора по УВР.